## PIANO DEI COSTI
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE TABELLA SINOTTICA OPERE IN CORSO AGGIORNATA AL 31 MARZO 2025
CUP | DESCRIZIONE CLP | CODICE LOCALE PROGETTO | IMPORTO FINANZIATO | PIANO DEI COSTI | IMPORTO REALIZZATO | IMPORTO DA REALIZZARE
C31B16000470002 | ASST OVEST MILANESE - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 3 | MWBDAP#212801 | 4000000 | 2019 | 902039.21
|  |  |  | 2020 | 2160444.66
|  |  |  | 2021 | 458012.36
|  |  |  | 2022 | 131200.83
|  |  |  | 2023 | 98082.91
|  |  |  | 2024 | 38869.09
|  |  |  | 2025 | 0 | 211350.94
|  |  |  | TOTALI | 3788649.06 | 211350.94
C61B17000110003 | OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA | MWBDAP#213024 | 12805000 | 2017 | 1200
|  |  |  | 2018 | 375245.54
|  |  |  | 2019 | 272205.34
|  |  |  | 2020 | 2418073.19
|  |  |  | 2021 | 8220785.4
|  |  |  | 2022 | 690360.98
|  |  |  | 2023 | 823626.41
|  |  |  | 2025 | € 0.00 | 3503.14
|  |  |  | TOTALI | 12801496.86 | 3503.14
C68I18000200002 | OSPEDALE DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E ALA B - CARDIOLOGIA, EMODINAMICA E ELETTROFISIOLOGIA*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*TRASFERIMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL REPARTO NELLA NUOVA SEDE AL PIANO 1° DEL MONOBLOCCO ALA A E ALA B | MWBDAP#380489 | 1870000 | 2020 | 11984.8
|  |  |  | 2021 | 123624.63
|  |  |  | 2022 | 437980
|  |  |  | 2023 | 169549.97
|  |  |  | 2024 | 648758.9
|  |  |  | 2025 | 336033.95 | 142067.75
|  |  |  | TOTALI | 1727932.25 | 142067.75
C66G19000170002 | P.O. DI MAGENTA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALA A COMPARTIMENTAZIONE SCALE DI USCITA E SICUREZZA, IMPIANTI LUCE DI EMERGENZA E RILEVAZIONE - VASCA RISERVA ANTINCENDIO E GRUPPO MOTOPOMPE*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | MWBDAP#380505 | 930000 | 2018 | 44408
|  |  |  | 2019 | 12793.59
|  |  |  | 2020 | 44859.91
|  |  |  | 2024 | 180903.91
|  |  |  | 2025 | € 0.00 | 647034.59
|  |  |  | TOTALI | 282965.41 | 647034.59
C66G18000680002 | IMMOBILI AFFERENTI AL PRESIDIO DI MAGENTA CPS-CRT*VIA FORNAROLI 67*ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO | MWBDAP#381067 | 570000 | 2020 | 72996.81
|  |  |  | 2022 | 317394.71
|  |  |  | 2023 | 142579.34
|  |  |  | 2024 | 26509.45
|  |  |  | 2025 | € 0.00 | 10519.69
|  |  |  | TOTALI | 559480.31 | 10519.69
C66G19000010002 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - ADEGUAMENTO CORPO F ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO | MWBDAP#381077 | 900000 | 2019 | 15205.64
|  |  |  | 2020 | 35479.86
|  |  |  | 2021 | 327242.78
|  |  |  | 2022 | 167427.2
|  |  |  | 2023 | 337983.29
|  |  |  | 2025 | € 0.00 | 16661.23
|  |  |  | TOTALI | 883338.77 | 16661.23
C66G19000180002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI CORPO A MONOBLOCCO - REALIZZAZIONE NUOVO ANELLO ANTINCENDIO - RICOLLOCAMENTO REPARTO DIALISI C/O CORPO F MONOBLOCCO | MWBDAP#381213 | 2700000 | 2022 | 180409.2
|  |  |  | 2023 | 905755.27
|  |  |  | 2024 | 1521861.44
|  |  |  | 2025 | 23989.49 | 67984.6
|  |  |  | TOTALI | 2632015.4 | 67984.6
C89J18000360002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CUGGIONO*VIA BADI N. 4 - REALIZZAZIONE POT | MWBDAP#381221 | 1100000 | 2018 | 44333.57
|  |  |  | 2019 | 12083.2
|  |  |  | 2020 | 1890
|  |  |  | 2021 | 606612.29
|  |  |  | 2022 | 181743.5
|  |  |  | 2025 | € 0.00 | 253337.44
|  |  |  | TOTALI | 846662.56 | 253337.44
C65F18000260002 | OSPEDALE DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PIANI 2° E 3° | MWBDAP#420108 | 650000 | 2019 | 163765.33
|  |  |  | 2020 | 615.16
|  |  |  | 2021 | 24995.36
|  |  |  | 2025 | € 0.00 | 460624.15
|  |  |  | TOTALI | 189375.85 | 460624.15
C89J21025570002 | COMUNITA' PROTETTE CENTRO PSICO SOCIALE CENTRO DIURNO EX O.P. CERLETTI - PARABIAGO*VIA COLLEGIO*ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI EDIFICI SEDE DI COMUNITA' PROTETTE - C.P.S. - C.D. | MWBDAP#436115 | 800000 | 2023 | 48959.6
|  |  |  | 2024 | 508815.44
|  |  |  | 2025 | 72273.83 | 169951.13
|  |  |  | TOTALI | 630048.87 | 169951.13
C44E18000270002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI ABBIATEGRASSO*PIAZZA MUSSI 1*DEMOLIZIONE ALI MONOBLOCCO | MWBDAP#521680 | 3503426.41 | 2018 | 40668.94
|  |  |  | 2023 | 725453.21
|  |  |  | 2024 | 1558487.28
|  |  |  | 2025 | 878153.09 | 300663.89
|  |  |  | TOTALI | 3202762.52 | 300663.89
C68I22000840002 | OSPEDALE DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SISMICO DEL PIANO SECONDO DEL CORPO F DELL'OSPEDALE DI MAGENTA PER TRASFERIMENTO LABORATORI. | MWBDAP#546519 | 1500000 | 2025 | 100614.09 | 1399385.91
|  |  |  | TOTALI | 100614.09 | 1399385.91
C82C22000270002 | OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II - LEGNANO OSPEDALE DI MAGENTA - SEDE DI VIA AL DONATORE DI SANGUE - MAGENTA OSPEDALE DI CUGGIONO - SEDE DI VIA BADI - CUGGIONO*VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II SNC*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALL | MWBDAP#568401 | 1046400 | 2023 | 173734.22
|  |  |  | 2024 | 691969.92
|  |  |  | 2025 | 180695.86 | € 0.00
|  |  |  | TOTALI | 1046400 | 0
C88I20000200002 | OSPEDALE DI CUGGIONO - VIA BADI N. 4*VIA BADI N. 4*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCREMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO E REALIZZAZIONE NUOVO ANELLO ANTINCENDIO | MWBDAP#632966 | 2500000 | 2022 | 9516
|  |  |  | 2024 | 113057.23
|  |  |  | 2025 | € 0.00 | 2377426.77
|  |  |  | TOTALI | 122573.23 | 2377426.77
C32C22000210002 | OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI N. 2 E SEDE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II OSPEDALE DI CUGGIONO - OSPEDALE DI MAGENTA - OSPEDALE DI ABBIATEGRASSO SEDI TERRITORIALI AFFERENTI LE STRUTTURE OSPEDALIERE*VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II*MANUTENZIONE STRA | MWBDAP#700117 | 919868 | 2022 | 720631.6
|  |  |  | 2024 | 137984.64
|  |  |  | 2023 | 35944.01
|  |  |  | 2025 | 19935.58 | 5372.17
|  |  |  | TOTALI | 914495.83 | 5372.17