## FINANZIAMENTI
ELENCO DEI CUP E STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO AGGIORNAMENTO AL 31.03.2023
Finanziamenti regionali e altri in conto capitale
CUP | DESCRIZIONE CUP | FONTE | IMPORTO FINANZIAMENTO | PROVINCIA | COMUNE | ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO | STATO DI AVANZAMENTO |  |  |  | % realizzazione
[7 empty] | Anno | Importo Realizzato | Importo da realizzare | Economie
C31B16000470002 | ASST OVEST MILANESE - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 3 | Regione | 4000000 | MILANO | LEGNANO | DGR X/1017 del 5.12.2013 e DGR X/5509 del 2.08.2016 | 2022 | 3645757.61 | 354242.39 | 0 | 91.14%
C34E17000940005 | ASST OVEST MILANESE - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO N. 1 DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2 - 20025 LEGNANO | Comune | 943000 | MILANO | LEGNANO | Delibera ATS Città Metropolitana di Milano n. 1048 del 19.09.2016 | 2022 | 943000 |  | 0 | 100%
C61B17000110003 | OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA (BLOCCO OPE | Regione | 12805000 | MILANO | MAGENTA | DGR X/5510 del 2.08.2016 | 2022 | 11791269.45 | 1013730.55 | 0 | 92.08%
C61B17000040002 | OSPEDALE DI MAGENTA AMPLIAMENTO CORPO "F"*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CORPO F E MESSA A NORMA E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE | Regione | 3600000 | MILANO | MAGENTA | DGR X/2111 del 11.07.2014 e Decreto Regionale 9193 del 7.10.2014 | 2022 | 3600000 |  | -4.6566e-10 | 100%
C66G18000120002 | OSPEDALE DI MAGENTA EDIFICIO P (NES) LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, MEC | Regione | 600000 | MILANO | MAGENTA | D.G.R. X/7767 del 17/01/2018 e successivamente Determinazione 2382 22.11.2019 | 2022 | 600000 |  | 0 | 100%
C65F18000090002 | OSPEDALE G. FORNAROLI DI MAGENTA*VIA ALDONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO, RIMOZIONE TUBAZIONI DISMESSE E RIPRISTINO COIBENTAZIONI | Regione | 400936.02 | MILANO | MAGENTA | DGR X/6548 del 4.05.2017 | 2022 | 400936.02 |  | 0 | 100%
C68I18000200002 | OSPEDALE DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E ALA B - CARDIOLOGIA, EMODINAMICA E ELETTROFISIOLOGIA*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*TRASFERIMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL REPARTO NELLA NUOVA SEDE AL PIANO 1° DEL MONOBLOCCO ALA A E ALA B | Regione | 1870000 | MILANO | MAGENTA | DGR 11/770 del 12.11.2018 | 2022 | 573589.43 | 1296410.57 | 0 | 30.67%
C66G19000170002 | P.O. DI MAGENTA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALA A COMPARTIMENTAZIONE SCALE DI USCITA E SICUREZZA, IMPIANTI LUCE DI EMERGENZA E RILEVAZIONE - VASCA RISERVA ANTINCENDIO E GRUPPO MOTOPOMPE*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | Regione | 930000 | MILANO | MAGENTA | DGR X/6548/17 allegato 2 | 2022 | 102061.5 | 827938.5 | 0 | 10.97%
C66G18000680002 | IMMOBILI AFFERENTI AL PRESIDIO DI MAGENTA CPS-CRT*VIA FORNAROLI 67*ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO | Regione | 570000 | MILANO | MAGENTA | DGR X/7767 del 17.01.2018 | 2022 | 390391.52 | 179608.48 | 0 | 68.49%
C66G19000010002 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - ADEGUAMENTO CORPO F ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO | Regione | 900000 | MILANO | MAGENTA | DGR X/6548/2017 | 2022 | 633157.75 | 266842.25 | 0 | 70.35%
C66G19000180002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI CORPO A MONOBLOCCO - REALIZZAZIONE NUOVO ANELLO ANTINCENDIO - RICOLLOCAMENTO REPARTO DIALISI C/O CORPO F MONOBLOCCO | Regione | 2700000 | MILANO | MAGENTA | DGR XI/2468 del 18.11.2019 | 2022 | 337345.6 | 2362654.4 | 0 | 12.49%
C89J18000360002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CUGGIONO*VIA BADI N. 4*OSPEDALE DI CUGGIONO - REALIZZAZIONE POT | Regione | 1100000 | MILANO | CUGGIONO | DGR X/7676 del 17.01.2018 | 2022 | 839408.51 | 260591.49 | 0 | 76.31%
C65F18000260002 | OSPEDALE DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PIANI 2° E 3° | Regione | 650000 | MILANO | MAGENTA | DGR XI/770 del 12.11.2018 | 2022 | 189375.85 | 460624.15 | 0 | 29.13%
C67H21006970002 | OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE,50*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*LAVORI DI CONNESSIONE GRUPPO ELETTROGENO OCREM A CABINA MT/BT 2 - REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | Regione | 164509.21 | MILANO | MAGENTA | 99999 | 2022 | 161510.51 | 2998.7 | -1.728e-11 | 98.18%
C89J21025570002 | COMUNITA' PROTETTE CENTRO PSICO SOCIALE CENTRO DIURNO EX O.P. CERLETTI - PARABIAGO*VIA COLLEGIO*ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI EDIFICI SEDE DI COMUNITA' PROTETTE - C.P.S. - C.D. | Regione | 800000 | MILANO | PARABIAGO | DGR n. XI/4386 del 03.03.2021 e n. XI/4928 del 21.06.2021 | 2022 |  | 800000 | 0 | 0%
C67H21009340007 | OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE,50 - 20013 MAGENTA*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI SALA EMODINAMICA PRESSO PRIMO PIANO EDIFICIO F OSPEDALE DI MAGENTA | Regione | 67000 | MILANO | MAGENTA | Deliberazione 19 del 21.01.2021 | 2022 | 67000 |  | 0 | 100%
C67H20003630002 | P.O. MAGENTA - ALA A PIANO 3° MONOBLOCCO*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*RIMOZIONE AMIANTO | Regione | 90000 | MILANO | MAGENTA | D.G.R XI/3479 DEL 05.08.2020 | 2022 | 83998.09 | 6001.91 | 0 | 93.33%
C68I22000840002 | OSPEDALE DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SISMICO DEL PIANO SECONDO DEL CORPO F DELL'OSPEDALE DI MAGENTA PER TRASFERIMENTO LABORATORI. | Regione | 1500000 | MILANO | MAGENTA | DGR XI/5970/2022 | 2022 |  | 1500000 | 0 | 0%
C82C22000270002 | OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II - LEGNANO OSPEDALE DI MAGENTA - SEDE DI VIA AL DONATORE DI SANGUE - MAGENTA OSPEDALE DI CUGGIONO - SEDE DI VIA BADI - CUGGIONO*VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II SNC*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALL | Stato altri provvedimenti | 1064400 | MILANO |  |  | 2022 |  | 1064400 | 0 | 0%
C44E18000270002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI ABBIATEGRASSO*PIAZZA MUSSI 1*DEMOLIZIONE ALI MONOBLOCCO | Regione | 3500000 | MILANO | ABBIATEGRASSO | DGR X/855 DEL 25/10/2013 | 2022 |  | 3500000 | 0 | 0%
C36G20000780001 | OSPEDALE DI LEGNANO OSPEDALE DI MAGENTA OSPEDALE DI CUGGIONO OSPEDALE DI ABBIATEGRASSO*VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II*PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.L. 34/2020 | Stato altri provvedimenti | 5119120 | MILANO | MAGENTA | EX DGR N. XI/6426 del 23/05/22 | 2022 | 4040378.19 | 1078741.81 | 0 | 78.93%
Opere Realizzate in attuazione del PNRR “Missione 6 C.1 reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”,
C37H21011770001 | OSPEDALE DI COMUNITA' - LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 3091030.14 | MILANO | LEGNANO | DGR XI/6426/2022 | 2022 |  | 3091030.14 | 0 | 0%
C37H21011780001 | CASA DI COMUNITA' - LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 1232326.12 | MILANO | LEGNANO | D.G.R. n. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 1232326.12 | 0 | 0%
C37H21011790001 | CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 1418065.12 | MILANO | LEGNANO | D.G.R. n. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 1418065.12 | 0 | 0%
C67H21009620002 | CASA DI COMUNITA' - MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 1604687.7 | MILANO | MAGENTA | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 1604687.7 | 0 | 0%
C42C21002060001 | CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - ABBIATEGRASSO - ASP GOLGI- REDAELLI - PIAZZA SAMEK LODOVICI*PIAZZA SAMEK LODOVICI 5*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 244000 | MILANO | ABBIATEGRASSO |  | 2022 |  | 244000 | 0 | 0%
C47H21009100001 | OSPEDALE DI COMUNITA' - ABBIATEGRASSO ASP GOLGI REDAELLI*PIAZZA SAMEK LODOVICI 5*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO | Stato altri provvedimenti | 3350704.53 | MILANO | ABBIATEGRASSO | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 3350704.53 | 0 | 0%
C67H21009650001 | CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - SEDE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 756348.06 | MILANO | MAGENTA | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 756348.06 | 0 | 0%
C47H21009120001 | CASA DI COMUNITA' - ABBIATEGRASSO ASP GOLGI-REDAELLI*PIAZZA SAMEK LODOVICI 5*MANUTANZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 4655515.64 | MILANO | ABBIATEGRASSO | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 4655515.64 | 0 | 0%
C87H21007800001 | OSPEDALE DI COMUNITA' - CUGGIONO - VIA BADI 4*VIA BADI 4*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 2500000 | MILANO | CUGGIONO | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 | 8093.21 | 2491906.79 | 0 | 0.3237%
C87H21007840001 | CASA DI COMUNITA' - CUGGIONO - VIA BADI 4*VIA BADI 4*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 1018007.6 | MILANO | CUGGIONO | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 | 8078.71 | 1009928.89 | 0 | 0.7936%
C94E21001570001 | CASA DI COMINITA' - MOTTA VISCONTI*VIA ADA NEGRI 3*RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA | Stato altri provvedimenti | 2259511.12 | MILANO | MOTTA VISCONTI | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 2259511.12 | 0 | 0%
C84E21003790001 | CASA DI COMUNITA' - PARABIAGO*VIA F.LLI ROSSELLI SNC*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO | Stato altri provvedimenti | 2142212.69 | MILANO | PARABIAGO | DGR XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 2142212.69 | 0 | 0%
C82C21003160001 | CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - CUGGIONO - VIA BADI 3*VIA BADI 3*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 244000 | MILANO | CUGGIONO | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 244000 | 0 | 0%
C74E21003560001 | CASA DI COMUNITA' - BUSTO GAROLFO*VIA XXIV MAGGIO 17*AMPLIAMENTO STRUTTURA ESISTENTE | Stato altri provvedimenti | 2426048.49 | MILANO | BUSTO GAROLFO | DGR N. XI/7593 del 15/12/2022 | 2022 | 20719.43 | 2405329.06 | 0 | 0.854%
C87H21007850001 | CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - PARABIAGO - VIA XI FEBBRAIO*VIA XI FEBBRAIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 230564.2 | MILANO | PARABIAGO | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 230564.2 | 0 | 0%
C14E21001740001 | CASA DI COMUNITA' - CASTANO PRIMO*VIA MORONI SNC*RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA | Stato altri provvedimenti | 1661471.68 | MILANO | CASTANO PRIMO | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 1661471.68 | 0 | 0%
C21B21014730001 | CASA DI COMUNITA' - VITTUONE (MI)*VIA ISONZO*REALIZZAZIONE CDC - NUOVA COSTRUZIONE | Stato altri provvedimenti | 3000000 | MILANO | VITTUONE | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 3000000 | 0 | 0%
C67H21009640001 | CASA DI COMUNITA' - GAGGIANO*VIA G. MARCONI 10*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Stato altri provvedimenti | 1699531.68 | MILANO | GAGGIANO | DGR N. XI/6426 del 23/05/2022 | 2022 |  | 1699531.68 | 0 | 0%

## PIANO_DEI_COSTI
Finanziamenti regionali e altri in conto capitale
CUP | DESCRIZIONE CUP | ANNO PIANO | IMPORTO REALIZZATO | IMPORTO DA REALIZZARE
C31B16000470002 | ASST OVEST MILANESE - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 3 | 2019 | 892887.29
|  | 2020 | 2160444.65
|  | 2021 | 458012.34
|  | 2022 | 131200.83
|  | 2023 | 3212.5 | 354242.39
3645757.61
C34E17000940005 | ASST OVEST MILANESE - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO N. 1 DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2 - 20025 LEGNANO | 2017 | 150267.64
|  | 2018 | 10023.52
|  | 2019 | 476038.36
|  | 2020 | 206069.33
|  | 2022 | 14741.36
|  | 2021 | 85859.79
943000
C61B17000110003 | OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA (BLOCCO OPE | 2017 | 1200
|  | 2018 | 375245.54
|  | 2019 | 435970.67
|  | 2020 | 2418893.84
|  | 2021 | 7615400.74
|  | 2022 | 657291.46
|  | 2023 | 287267.2 | 1013730.55
11791269.45
C61B17000040002 | OSPEDALE DI MAGENTA AMPLIAMENTO CORPO "F"*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CORPO F E MESSA A NORMA E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE | 2015 | 63700.69
|  | 2016 | 52548.77
|  | 2017 | 67465.61
|  | 2018 | 376810.19
|  | 2019 | 2349796.85
|  | 2020 | 686696.21
|  | 2021 | 2981.68
3600000
C66G18000120002 | OSPEDALE DI MAGENTA EDIFICIO P (NES) LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, MEC | 2018 | 8983.1
|  | 2019 | 441871.18
|  | 2020 | 49347.76
|  | 2021 | 99797.96
600000
C65F18000090002 | OSPEDALE G. FORNAROLI DI MAGENTA*VIA ALDONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO, RIMOZIONE TUBAZIONI DISMESSE E RIPRISTINO COIBENTAZIONI | 2018 | 94552.93
|  | 2019 | 98951.56
|  | 2020 | 110902.44
|  | 2021 | 96529.09
400936.02
C68I18000200002 | OSPEDALE DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E ALA B - CARDIOLOGIA, EMODINAMICA E ELETTROFISIOLOGIA*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*TRASFERIMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL REPARTO NELLA NUOVA SEDE AL PIANO 1° DEL MONOBLOCCO ALA A E ALA B | 2020 | 11984.8
|  | 2021 | 123624.63
|  | 2022 | 437980
|  | 2023 |  | 1296410.57
573589.43
C66G19000170002 | P.O. DI MAGENTA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALA A COMPARTIMENTAZIONE SCALE DI USCITA E SICUREZZA, IMPIANTI LUCE DI EMERGENZA E RILEVAZIONE - VASCA RISERVA ANTINCENDIO E GRUPPO MOTOPOMPE*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | 2018 | 44408
|  | 2019 | 12793.59
|  | 2020 | 44859.91
|  | 2023 |  | 827938.5
102061.5
C66G18000680002 | IMMOBILI AFFERENTI AL PRESIDIO DI MAGENTA CPS-CRT*VIA FORNAROLI 67*ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO | 2020 | 72996.81
|  | 2022 | 317394.71
|  | 2023 |  | 179608.48
390391.52
C66G19000010002 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - ADEGUAMENTO CORPO F ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO | 2019 | 61134.17
|  | 2020 | 35479.86
|  | 2021 | 323962.39
|  | 2022 | 212581.33
|  | 2023 |  | 266842.25
633157.75
C66G19000180002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI CORPO A MONOBLOCCO - REALIZZAZIONE NUOVO ANELLO ANTINCENDIO - RICOLLOCAMENTO REPARTO DIALISI C/O CORPO F MONOBLOCCO | 2022 | 180409.2
|  | 2023 | 156936.4 | 2362654.4
337345.6
C89J18000360002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CUGGIONO*VIA BADI N. 4*OSPEDALE DI CUGGIONO - REALIZZAZIONE POT | 2018 | 44333.57
|  | 2019 | 12083.2
|  | 2020 | 1890
|  | 2021 | 606612.29
|  | 2022 | 174489.45
|  | 2023 |  | 260591.49
839408.51
C65F18000260002 | OSPEDALE DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PIANI 2° E 3° | 2019 | 163765.33
|  | 2020 | 615.16
|  | 2021 | 24995.36
|  | 2023 |  | 460624.15
189375.85
C67H21006970002 | OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE,50*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*LAVORI DI CONNESSIONE GRUPPO ELETTROGENO OCREM A CABINA MT/BT 2 - REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | 2022 | 161510.51 | 2998.7
161510.51
C89J21025570002 | COMUNITA' PROTETTE CENTRO PSICO SOCIALE CENTRO DIURNO EX O.P. CERLETTI - PARABIAGO*VIA COLLEGIO*ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI EDIFICI SEDE DI COMUNITA' PROTETTE - C.P.S. - C.D. | 2023 |  | 800000
C67H20003630002 | P.O. MAGENTA - ALA A PIANO 3° MONOBLOCCO*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*RIMOZIONE AMIANTO | 2022 | 83998.09 | 6001.91
C68I22000840002 | OSPEDALE DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SISMICO DEL PIANO SECONDO DEL CORPO F DELL'OSPEDALE DI MAGENTA PER TRASFERIMENTO LABORATORI. | 2023 |  | 1500000
C82C22000270002 | OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II - LEGNANO OSPEDALE DI MAGENTA - SEDE DI VIA AL DONATORE DI SANGUE - MAGENTA OSPEDALE DI CUGGIONO - SEDE DI VIA BADI - CUGGIONO*VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II SNC*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALL | 2023 |  | 1064400
C67H21009340007 | OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE,50 - 20013 MAGENTA*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI SALA EMODINAMICA PRESSO PRIMO PIANO EDIFICIO F OSPEDALE DI MAGENTA | 2022 | 67000
C44E18000270002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI ABBIATEGRASSO*PIAZZA MUSSI 1*DEMOLIZIONE ALI MONOBLOCCO | 2023 |  | 3500000
C36G20000780001 | OSPEDALE DI LEGNANO OSPEDALE DI MAGENTA OSPEDALE DI CUGGIONO OSPEDALE DI ABBIATEGRASSO*VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II*PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.L. 34/2020 | 2021 | 3025483.39
|  | 2022 | 1014894.8
|  | 2023 |  | 1078741.81
4040378.19
Opere Realizzate in attuazione del PNRR “Missione 6 C.1 reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”,
CUP | DESCRIZIONE CUP | ANNO PIANO | IMPORTO REALIZZATO | IMPORTO DA REALIZZARE
C37H21011770001 | OSPEDALE DI COMUNITA' - LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2023 |  | 3091030.14
C37H21011780001 | CASA DI COMUNITA' - LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2023 |  | 1232326.12
C37H21011790001 | CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2023 |  | 1418065.12
C67H21009620002 | CASA DI COMUNITA' - MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2023 |  | 1604687.7
C42C21002060001 | CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - ABBIATEGRASSO - ASP GOLGI- REDAELLI - PIAZZA SAMEK LODOVICI*PIAZZA SAMEK LODOVICI 5*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2023 |  | 244000
C47H21009100001 | OSPEDALE DI COMUNITA' - ABBIATEGRASSO ASP GOLGI REDAELLI*PIAZZA SAMEK LODOVICI 5*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO | 2023 |  | 3350704.53
C67H21009650001 | CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - SEDE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2023 |  | 756348.06
C47H21009120001 | CASA DI COMUNITA' - ABBIATEGRASSO ASP GOLGI-REDAELLI*PIAZZA SAMEK LODOVICI 5*MANUTANZIONE STRAORDINARIA | 2023 |  | 4655515.64
C87H21007800001 | OSPEDALE DI COMUNITA' - CUGGIONO - VIA BADI 4*VIA BADI 4*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2022 | 8093.21
|  | 2023 |  | 2491906.79
8093.21
C87H21007840001 | CASA DI COMUNITA' - CUGGIONO - VIA BADI 4*VIA BADI 4*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2022 | 8078.71
|  | 2023 |  | 1009928.89
8078.71
C94E21001570001 | CASA DI COMINITA' - MOTTA VISCONTI*VIA ADA NEGRI 3*RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA | 2023 |  | 2259511.12
C84E21003790001 | CASA DI COMUNITA' - PARABIAGO*VIA F.LLI ROSSELLI SNC*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO | 2023 |  | 2142212.69
C82C21003160001 | CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - CUGGIONO - VIA BADI 3*VIA BADI 3*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2023 |  | 244000
C74E21003560001 | CASA DI COMUNITA' - BUSTO GAROLFO*VIA XXIV MAGGIO 17*AMPLIAMENTO STRUTTURA ESISTENTE | 2022 | 20719.43
|  | 2023 |  | 2405329.06
20719.43
C87H21007850001 | CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - PARABIAGO - VIA XI FEBBRAIO*VIA XI FEBBRAIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2023 |  | 230564.2
C14E21001740001 | CASA DI COMUNITA' - CASTANO PRIMO*VIA MORONI SNC*RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA | 2023 |  | 1661471.68
C21B21014730001 | CASA DI COMUNITA' - VITTUONE (MI)*VIA ISONZO*REALIZZAZIONE CDC - NUOVA COSTRUZIONE | 2023 |  | 3000000
C67H21009640001 | CASA DI COMUNITA' - GAGGIANO*VIA G. MARCONI 10*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2023 |  | 1699531.68