## FINANZIAMENTI
UOC TECNICO PATRIMONIALE
INFORMAZIONI IN FORMA TABELLARE RELATIVE AI TEMPI ED AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE AI SENSI ART.38 COMMA 1 DLGS 33/2013 - AGGIORNATO AL 30 APRILE 2021
CUP | DESCRIZIONE CUP | FONTE | IMPORTO FINANZIAMENTO | PROVINCIA | COMUNE | ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO | Piano dei Costi |  |  |  | % realizzazione
[7 empty] | Anno | Importo Realizzato | Importo da realizzare | Economie
C31B16000470002 | ASST OVEST MILANESE - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 3 | Regione | 4000000 | MILANO | LEGNANO | DGR X/1017 del 5.12.2013 e DGR X/5509 del 2.08.2016 | 2021 | 3328932.6 | 671067.4 |  | 83.838
C34E17000940005 | ASST OVEST MILANESE - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO N. 1 DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2 - 20025 LEGNANO | Comune | 943000 | MILANO | LEGNANO | Delibera ATS Città Metropolitana di Milano n. 1048 del 19.09.2016 | 2021 | 918414.13 | 24585.87 | 24585.87 | 100
C61B17000110003 | OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA (BLOCCO OPE | Regione | 12805000 | MILANO | MAGENTA | DGR X/5510 del 2.08.2016 | 2021 | 4343742.2 | 8461257.8 |  | 33.9222
C61B17000040002 | OSPEDALE DI MAGENTA AMPLIAMENTO CORPO "F"*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CORPO F E MESSA A NORMA E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE | Regione | 3600000 | MILANO | MAGENTA | DGR X/2111 del 11.07.2014 e Decreto Regionale 9193 del 7.10.2014 | 2021 | 3600000 | 0 |  | 100
C66G18000120002 | OSPEDALE DI MAGENTA EDIFICIO P (NES) LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, MEC | Regione | 600000 | MILANO | MAGENTA | D.G.R. X/7767 del 17/01/2018 e successivamente Determinazione 2382 22.11.2019 | 2021 | 522026.93 | 77973.07 |  | 87.0045
C65F18000090002 | OSPEDALE G. FORNAROLI DI MAGENTA*VIA ALDONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO, RIMOZIONE TUBAZIONI DISMESSE E RIPRISTINO COIBENTAZIONI | Regione | 400936.02 | MILANO | MAGENTA | DGR X/6548 del 4.05.2017 | 2021 | 400936.02 | 0 |  | 100
C68I18000200002 | OSPEDALE DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E ALA B - CARDIOLOGIA, EMODINAMICA E ELETTROFISIOLOGIA*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*TRASFERIMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL REPARTO NELLA NUOVA SEDE AL PIANO 1° DEL MONOBLOCCO ALA A E ALA B | Regione | 1870000 | MILANO | MAGENTA | DGR 11/770 del 12.11.2018 | 2021 | 67614.06 | 1802385.94 |  | 3.6157
C66G19000170002 | P.O. DI MAGENTA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALA A COMPARTIMENTAZIONE SCALE DI USCITA E SICUREZZA, IMPIANTI LUCE DI EMERGENZA E RILEVAZIONE - VASCA RISERVA ANTINCENDIO E GRUPPO MOTOPOMPE*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | Regione | 930000 | MILANO | MILANO | DGR X/6548/17 allegato 2 | 2021 | 0 | 930000 |  | 0
C66G18000680002 | IMMOBILI AFFERENTI AL PRESIDIO DI MAGENTA CPS-CRT*VIA FORNAROLI 67*ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO | Regione | 570000 | MILANO | MAGENTA | DGR X/7767 del 17.01.2018 | 2021 | 154956.97 | 415043.03 |  | 27.1854
C66G19000010002 | PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA - ADEGUAMENTO CORPO F ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO | Regione | 542971.02 | MILANO | MAGENTA | DGR - X/5723 del 20..04.20218 | 2021 | 0 | 542971.02 |  | 0
C66G19000180002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MAGENTA - MONOBLOCCO ALA A E CORPO F*VIA AL DONATORE DI SANGUE N. 50*COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI CORPO A MONOBLOCCO - REALIZZAZIONE NUOVO ANELLO ANTINCENDIO - RICOLLOCAMENTO REPARTO DIALISI C/O CORPO F MONOBLOCCO | Regione | 2700000 | MILANO | MAGENTA | DGR XI/2468 del 18.11.2019 | 2021 | 0 | 2700000 |  | 0
C89J18000360002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CUGGIONO*VIA BADI N. 4*OSPEDALE DI CUGGIONO - REALIZZAZIONE POT | Regione | 1100000 | MILANO | CUGGIONO | DGR X/7676 del 17.01.2018 | 2021 | 0 | 1100000 |  | 0
TOTALI |  |  | 30061907.04 |  |  |  |  | 13336622.91 |  | STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO | 44.3639